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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯƠNG ĐÔ

Số:          /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Đô, ngày    tháng 8 năm 2026



KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu
của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã Hương Đô

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 06/7/2026 của Bộ Y tế về triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; Công văn số 7010/UBND-VX5 ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; Công văn số 3096/SYT-TCHC ngày 24/7/2026 của Sở Y tế về việc triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế.
Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Triển khai đồng bộ chiến dịch 90 ngày nhằm rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, phục vụ công tác quản lý nhà nước, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chuyển đổi số ngành y tế. 
Nâng cao chất lượng dữ liệu dân cư gắn với dữ liệu y tế; tăng cường liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo quy định. 
Khắc phục tình trạng dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp, không đồng bộ; bảo đảm mỗi hồ sơ, mỗi đối tượng quản lý có thông tin đầy đủ, chính xác, đúng quy chuẩn và được cập nhật thường xuyên. 
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tạo lập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu số; từng bước hình thành văn hóa quản trị dữ liệu trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu 
Triển khai chiến dịch đồng bộ, quyết liệt, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong thời gian 90 ngày. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Thông tin được rà soát, xác minh, cập nhật phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đáp ứng nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ". Các cơ quan, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện. 
Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, Trạm Y tế, Công an xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, cơ sở tiêm chủng, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. 
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác minh, đối soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 
Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và bí mật đời tư của công dân trong toàn bộ quá trình thu thập, rà soát, xác minh, cập nhật, lưu trữ, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về dữ liệu và an toàn thông tin mạng.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
 1. Phạm vi triển khai 
Phạm vi triển khai rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế có phát sinh trên địa bàn xã Hương Đô, gồm:
1. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội.
2. Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội.
3. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS. 
4. Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế.
          5. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật.
          6. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội.
          7. Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em. 
8. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm. 
          9. Cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh. 
         10. Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế. 
         11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.
         12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản.
2. Đối tượng thực hiện
Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã. 
Công an xã, Trạm Y tế xã. 
Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. 
Các cơ sở giáo dục, các thôn trên địa bàn. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội. 
Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Chuẩn bị triển khai Chiến dịch
Quán triệt, phổ biến nội dung chiến dịch 90 ngày đến cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan; thành lập Tổ công tác triển khai tại xã; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. 
Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận danh sách dữ liệu cần rà soát; đánh giá hiện trạng, phân loại dữ liệu cần làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên tiếp nhận hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 
2. Rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu 
Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng, đối chiếu, cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin có liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp hoặc chưa thống nhất.
3. Tổ chức làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu 
Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị tổ chức làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn cấp trên; tập trung chuẩn hóa thông tin định danh cá nhân, họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ cư trú và các trường dữ liệu bắt buộc khác; xử lý dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp, không còn phù hợp hoặc chưa thống nhất; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, an toàn, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ và khai thác theo quy định.
 4. Đối soát, xác minh và cập nhật dữ liệu
 Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đối soát, xác minh thông tin đối với các trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp hoặc chưa thống nhất; kịp thời cập nhật, bổ sung và hoàn thiện dữ liệu theo quy định, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu chuyên ngành y tế.
5. Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện 
Trong quá trình triển khai chiến dịch, các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vướng mắc phát sinh. Kết thúc chiến dịch, Trạm Y tế xã chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định.
 6. Duy trì và cập nhật dữ liệu sau Chiến dịch
 Sau khi kết thúc chiến dịch, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc rà soát, cập nhật, quản trị và kiểm soát chất lượng dữ liệu thường xuyên; bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác, hạn chế phát sinh dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc trùng lặp; đáp ứng nguyên tắc "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ", phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi số ngành y tế và triển khai Đề án 06 trên địa bàn.
7. Lộ trình và tiến độ thực hiện 
Chiến dịch được triển khai trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch và chia thành 03 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1 (Chuẩn bị triển khai): Ban hành kế hoạch; thành lập Tổ công tác; phân công nhiệm vụ; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tuyên truyền triển khai chiến dịch.
- Giai đoạn 2 (Rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu): Tổ chức rà soát, đối chiếu, xác minh, cập nhật, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; ưu tiên xử lý dữ liệu thiếu số định danh cá nhân, sai thông tin, trùng lặp hoặc chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ và chất lượng thực hiện.
- Giai đoạn 3 (Kiểm tra, đánh giá và tổng kết): Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định; rút kinh nghiệm và tiếp tục duy trì, cập nhật dữ liệu thường xuyên sau khi kết thúc chiến dịch.
8. Kinh phí
Kinh phí thực hiện chiến dịch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn kinh phí thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
III.  QUY  TRÌN H  LÀM   SẠCH, LÀM  GIÀU  VÀ  CHUẨN  HÓA  DỮ  LIỆU 
Việc rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa, cập nhật và đối soát dữ liệu được thực hiện theo Hướng dẫn quy trình làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Sở Y tế, bảo đảm thống nhất, đúng quy định. 
(Quy trình chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
Là cơ quan tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tham mưu thành lập Tổ công tác triển khai chiến dịch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và tham mưu UBND xã chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
Phối hợp với Trạm Y tế, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, khai thác và cập nhật dữ liệu chuyên ngành y tế, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và cải cách hành chính trên địa bàn.
2. Trạm Y tế xã
 Là cơ quan chuyên môn, đầu mối tham mưu UBND xã tổ chức triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn. 
Tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn và danh sách dữ liệu cần rà soát từ Sở Y tế và cơ quan chuyên môn cấp trên; chủ trì hướng dẫn, phân công và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 
Chủ trì rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa, đối soát và cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, đồng bộ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định.
3. Văn phòng HĐND và UBND xã
 Phối hợp với Trạm Y tế xã và Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 
Chỉ đạo công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch phối hợp rà soát, xác minh, đối chiếu thông tin hộ tịch (khai sinh, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch và các thông tin có liên quan) phục vụ công tác làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế. 
Phối hợp với Trạm Y tế xã, Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đối chiếu, cập nhật thông tin, bảo đảm tính thống nhất giữa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành y tế. 
Cung cấp thông tin thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền phục vụ công tác rà soát, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4. Công an xã
Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã, Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ xác thực số định danh cá nhân, thông tin căn cước, cư trú và xử lý các trường hợp dữ liệu sai lệch, trùng lặp hoặc chưa đầy đủ theo quy định. 
Cử cán bộ tham gia Tổ công tác triển khai chiến dịch; phối hợp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình khai thác, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định. 
Phối hợp với Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đối chiếu, xác minh và đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu chuyên ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai Đề án 06. 
5. Phòng Kinh tế 
Phối hợp với Trạm Y tế xã rà soát, đối chiếu, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 
Phối hợp xác minh thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các nội dung thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu, phục vụ công tác làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu. 
Phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu về môi trường cơ sở y tế và các lĩnh vực có liên quan thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 
6. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
Chủ trì công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả triển khai chiến dịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử và các nền tảng thông tin của xã. 
Phối hợp với Trạm Y tế xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ công tác rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu. 
Xây dựng tin, bài, chuyên mục tuyên truyền; kịp thời phản ánh tiến độ, kết quả triển khai chiến dịch trên địa bàn.
7. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Phối hợp với Trạm Y tế xã rà soát, xác minh, cung cấp và cập nhật thông tin về trẻ em, học sinh phục vụ công tác quản lý sức khỏe học sinh, tiêm chủng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
 Phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin thuộc phạm vi quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho việc rà soát, đối soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu theo quy định. 
Tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch; vận động phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu.
8. Thôn trưởng các thôn
 Phối hợp với Trạm Y tế xã, Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Chiến dịch; hướng dẫn người dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ công tác rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu. 
Phối hợp rà soát, xác minh thông tin của công dân trên địa bàn khi có yêu cầu; hỗ trợ đối chiếu, bổ sung các thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất, góp phần bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 
Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại địa bàn dân cư; phối hợp với Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền.
9. Đề  nghị  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội 
Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch; phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu. 
Phát huy vai trò giám sát cộng đồng; phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai chiến dịch theo chức năng, nhiệm vụ. 
Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình triển khai để UBND xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 
V. CHẾ ĐỘ BÁO
Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Trạm Y tế xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định; đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội trong công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Thôn trưởng các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xã (qua Trạm Y tế xã) để xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã; 
- Công an xã; 
- Trạm Y tế xã; 
- Các trường học trên địa bàn; 
- Thôn trưởng các thôn; 
- Lưu: VT, VHXH. 

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT QUY TRÌNH LÀM SẠCH, LÀM GIÀU VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /     /2026 của UBND xã)

 Bước 1. Sao lưu và tiếp nhận dữ liệu
 - Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thực hiện sao lưu dữ liệu tại thời điểm bắt đầu Chiến dịch để làm căn cứ đối chiếu trước và sau khi thực hiện.
 - Tiếp nhận danh sách dữ liệu cần rà soát, xác minh từ Sở Y tế hoặc cơ quan chuyên môn cấp trên; phân loại và chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. 
- Mọi thao tác cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, gộp, tách hoặc xóa dữ liệu phải được ghi nhận, lưu vết theo quy định.
 Bước 2. Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu
 Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá dữ liệu theo các nhóm lỗi sau: 
- Thiếu trường thông tin bắt buộc. 
- Sai định dạng hoặc sai quy chuẩn dữ liệu.
 - Sai logic nghiệp vụ. 
- Dữ liệu trùng lặp hoặc nghi trùng.
 - Dữ liệu không còn phù hợp với thực tế hoặc không đúng trạng thái hiện tại. 
- Sai danh mục dùng chung, sai địa giới hành chính hoặc sai mã đơn vị. 
Bước 3. Chuẩn hóa dữ liệu
 - Chuẩn hóa thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/Căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại và các trường thông tin khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
- Chuẩn hóa danh mục địa giới hành chính, mã cơ sở y tế, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mã cơ sở tiêm chủng, mã cơ sở trợ giúp xã hội, mã đơn vị, mã đối tượng và các danh mục dùng chung khác theo quy định.
 Bước 4. Xác minh và xử lý dữ liệu 
- Công an xã phối hợp xác minh thông tin định danh cá nhân và cư trú.
 - Văn phòng HĐND và UBND xã (công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch) phối hợp xác minh thông tin khai sinh, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch.
 - Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, xác minh thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người làm công tác xã hội và trẻ em. 
- Trạm Y tế xã xác minh, cập nhật dữ liệu chuyên ngành y tế. 
- Các cơ sở thôn, cộng tác viên dân số, y tế và trẻ em phối hợp xác minh thực tế tại địa bàn đối với các trường hợp còn thiếu hoặc chưa thống nhất thông tin
 Bước 5. Cập nhật, làm giàu dữ liệu 
- Cập nhật đầy đủ các thông tin đã được xác minh vào các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 
- Thực hiện bổ sung các thông tin còn thiếu từ hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn, kết quả xác minh thực tế và các cơ sở dữ liệu được phép khai thác theo quy định.
 - Bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí Đúng, Đủ, Sạch, Sống, Thống nhất, Dùng chung, Thông suốt và Đồng bộ.
 Bước 6. Kiểm tra, đối soát và phúc tra
 - Trạm Y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra kết quả cập nhật dữ liệu; đối soát với danh sách ban đầu và các hệ thống có liên quan.
 - Tổ chức phúc tra đối với các trường hợp có tỷ lệ sai sót cao hoặc còn có ý kiến khác nhau; kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi báo cáo kết quả. 
Bước 7. Duy trì, cập nhật dữ liệu thường xuyên 
- Sau khi kết thúc Chiến dịch, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc cập nhật, quản trị và làm sạch dữ liệu định kỳ; kịp thời cập nhật các biến động phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.
 - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm duy trì chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ, thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn xã. 



























PHỤ LỤC II
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÀM SẠCH, LÀM GIÀU VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU THEO TỪNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày      /      /2026 của UBND xã)

	TT
	Cơ sở dữ liệu
	Cơ quan chủ trì tại xã
	Cơ quan, đơn vị phối hợp

	1
	Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND các cơ sở thôn

	2
	Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, các cơ sở thôn

	3
	Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS
	Trạm Y tế xã
	Công an xã, các cơ sở thôn

	4
	Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế
	Trạm Y tế xã
	Phòng Kinh tế

	5
	Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
	Phòng Văn hóa - Xã hội

	Công an xã; Trạm Y tế; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

	6
	Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan

	7
	Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em
	Trạm Y tế xã
	Phòng Văn hoá - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND, Công an xã, các cơ sở giáo dục, các cơ sở thôn

	8
	Cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm
	Trạm Y tế; Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hoá - Xã hội, Công an xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	9
	Cơ sở dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh
	Trạm Y tế xã
	Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, Công an xã

	10
	Cơ sở dữ liệu nhân lực y tế
	Trạm Y tế xã
	Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập

	11
	Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
	Trạm Y tế xã
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, các cơ sở giáo dục

	12
	Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản
	Trạm Y tế xã
	Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Công an xã, các cơ sở thôn



Yêu cầu thực hiện:
 1. Việc rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ" theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 
2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu.
 3. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND xã (qua Trạm Y tế xã) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên xem xét, hướng dẫn, giải quyết.
