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[bookmark: loai_1]KẾ HOẠCH
 Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử 
trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe 
và khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; Quyết định số 1272/QĐ-BYT ngày 06/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân; Quyết định số 2062/QĐ-BYT ngày 07/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 31/5/2026 ban hành Hướng dẫn thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; Kế hoạch số 1261/KH-BYT ngày 08/7/2026 của Bộ Y tế về triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh; Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; Công văn số 7909/UBND-VX1 ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh về triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn xã Hương Đô; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo vòng đời và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người dân lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; bảo đảm mỗi người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID để thuận tiện theo dõi, quản lý và sử dụng thông tin sức khỏe.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID.
Gắn việc triển khai Chiến dịch với thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Hương Đô năm 2026; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe toàn dân.
2. Yêu cầu
Việc triển khai Chiến dịch phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, quyết liệt, bảo đảm đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2026. 
Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó Trạm Y tế xã là lực lượng nòng cốt; Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể, các trường học, các thôn, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và nhân viên y tế thôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. 
Dữ liệu được cập nhật phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, đầy đủ các trường thông tin theo quy định; được kiểm tra, đối soát, ký số và liên thông kịp thời lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng dữ liệu sau các đợt khám sức khỏe. 
Việc hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử phải được thực hiện thường xuyên, thuận tiện, lấy người dân làm trung tâm; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin. 
Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ tài khoản truy cập, dữ liệu sức khỏe và các hệ thống thông tin phục vụ Chiến dịch. 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm Chiến dịch được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 
II. MỤC TIÊU, PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Mục tiêu chung
Triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn xã việc kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu khám bệnh được chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngành y tế trên nền tảng dữ liệu số. 
Kết nối, đồng bộ dữ liệu để tạo lập, cập nhật và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. 
2. Chỉ tiêu cụ thể
2.1. Chỉ tiêu về công tác chỉ đạo, điều hành
- 100% các thôn trên địa bàn xã phối hợp triển khai và tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
- 100% cán bộ Trạm Y tế, nhân viên y tế thôn, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và các lực lượng tham gia Chiến dịch được phổ biến, hướng dẫn quy trình cập nhật dữ liệu và hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID.
- 100% các điểm khám sức khỏe theo kế hoạch thành lập Tổ hỗ trợ triển khai Chiến dịch để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.
2.2. Chỉ tiêu về tạo lập và cập nhật dữ liệu sức khỏe
- 100% dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh phát sinh trên địa bàn xã được cập nhật, liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe theo đúng quy định.
- 100% hồ sơ khám sức khỏe được kiểm tra, chuẩn hóa thông tin trước khi gửi lên hệ thống, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.
- Không để tồn đọng dữ liệu quá 24 giờ kể từ khi kết thúc buổi khám, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định.
- Phấn đấu trên 95% người dân đủ điều kiện có Sổ sức khỏe điện tử hiển thị trên ứng dụng VNeID sau khi hoàn thành việc cập nhật dữ liệu.
2.3. Chỉ tiêu về ứng dụng VNeID
- 100% người dân đến khám sức khỏe được hướng dẫn kiểm tra tài khoản VNeID và Sổ sức khỏe điện tử.
- 100% trường hợp chưa có tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc chưa hiển thị Sổ sức khỏe điện tử được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.
- 100% người dân tham gia khám sức khỏe được hướng dẫn tra cứu và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
2.4. Chỉ tiêu về công tác tuyên truyền
- 100% thôn tổ chức tuyên truyền bằng ít nhất 02 hình thức (họp thôn, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng, pa-nô, áp-phích hoặc hình thức phù hợp khác).
- Hệ thống truyền thanh xã phát sóng chuyên mục tuyên truyền tối thiểu 02 lần/tuần trong thời gian triển khai Chiến dịch.
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia khám sức khỏe, cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.
2.5. Chỉ tiêu về kiểm tra, giám sát
- UBND xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tại 100% các điểm khám sức khỏe theo kế hoạch.
- Trạm Y tế thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu cập nhật hằng ngày, kịp thời xử lý các hồ sơ bị lỗi hoặc chưa đồng bộ.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần, báo cáo sơ kết sau 50 ngày và tổng kết sau 100 ngày theo yêu cầu của cấp trên.
3. Phạm vi triển khai
3.1. Thời gian thực hiện: 100 ngày, từ tháng 7/2026 đến ngày 15/10/2026.
3.2. Địa điểm triển khai: Trên địa bàn toàn xã.
3.3. Nhiệm vụ triển khai:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân trên cơ sở thu thập dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dữ liệu khám bệnh của người dân được chia sẻ, đồng bộ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Tạo lập, cập nhật, bảo đảm mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai
Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế về triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn xã.
UBND xã chỉ đạo Trạm Y tế, Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể, trường học, các thôn, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và nhân viên y tế thôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Trưởng các thôn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe theo vòng đời.
Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng, các buổi sinh hoạt thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID, tra cứu và khai thác Sổ sức khỏe điện tử.
Tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau các đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị giấy tờ, cung cấp đầy đủ thông tin và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.
3. Rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện kết nối liên thông dữ liệu
Rà soát, cập nhật danh sách người dân theo từng thôn; đối chiếu thông tin về số định danh cá nhân, căn cước công dân và tình trạng sử dụng tài khoản VNeID để phục vụ việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử.
Phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm hệ thống mạng, đường truyền Internet, thiết bị đầu cuối, thiết bị ký số, máy quét mã QR và các điều kiện kỹ thuật khác, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Bộ Y tế.
Phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát khả năng đáp ứng của phần mềm quản lý khám bệnh, khám sức khỏe và các phần mềm liên quan; kịp thời khắc phục, nâng cấp các chức năng còn thiếu, bảo đảm tương thích với các chuẩn dữ liệu, chuẩn API và yêu cầu kỹ thuật của Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.
Phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm hoàn thiện các chức năng thu thập, chuẩn hóa, ký số, kết nối và truyền dữ liệu tự động; bảo đảm dữ liệu được gửi theo thời gian thực hoặc ngay sau khi hoàn thành khám bệnh, khám sức khỏe.
Bố trí các điểm hỗ trợ tại địa điểm khám sức khỏe nhằm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID, kiểm tra việc hiển thị Sổ sức khỏe điện tử và xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng.
4. Chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức liên thông dữ liệu khám sức khỏe
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thu thập, cập nhật đầy đủ các trường thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với từng loại hình khám sức khỏe, theo Mẫu khám sức khỏe ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30/6/2026 của Bộ Y tế và Quyết định số 2062/QĐ-BYT ngày 07/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm dữ liệu phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của người dân. 
Đối với các chương trình khám sức khỏe lưu động hoặc khám tại cộng đồng, dữ liệu phải được số hóa ngay tại thời điểm khám hoặc cập nhật lên hệ thống trong thời gian sớm nhất sau khi kết thúc đợt khám; không để tồn đọng dữ liệu kéo dài. 
Đối với các trường hợp dữ liệu chưa đồng bộ, sai thông tin hoặc chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID, Trạm Y tế chủ trì, phối hợp với Công an xã, đơn vị cung cấp phần mềm và các cơ quan liên quan kịp thời rà soát, khắc phục. 
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu trước khi gửi lên Cổng dữ liệu sức khỏe; bảo đảm dữ liệu được ký số theo quy định và đáp ứng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.
5. Đẩy mạnh liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo đúng quy định và hướng dẫn kỹ thuật.
Sau khi dữ liệu được tiếp nhận thành công trên Cổng dữ liệu sức khỏe, các đơn vị thường xuyên theo dõi kết quả đồng bộ, kiểm tra việc hiển thị trên ứng dụng VNeID; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dữ liệu chưa hiển thị, hiển thị không đầy đủ hoặc sai thông tin.
Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từng bước tích hợp việc cập nhật dữ liệu khám sức khỏe, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và hồ sơ bệnh án điện tử trong cùng một quy trình nghiệp vụ, giảm thao tác nhập liệu, nâng cao chất lượng dữ liệu và tạo thuận lợi cho cán bộ y tế trong quá trình thực hiện.
Lồng ghép việc hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trong các đợt khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân vùng xa và người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin.
Tổ chuyển đổi số cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, tra cứu và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
6. Nâng cao chất lượng dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin
Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân trước khi cập nhật dữ liệu; bảo đảm dữ liệu được cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của người dân.
Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; quản lý chặt chẽ tài khoản truy cập, chữ ký số và các thiết bị phục vụ cập nhật dữ liệu.
Thường xuyên kiểm tra hệ thống, thực hiện sao lưu dữ liệu và chủ động phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật theo quy định, hướng dẫn; bảo đảm hệ thống phục vụ Chiến dịch hoạt động ổn định, liên tục trong thời gian triển khai.
7. Đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật
Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ Trạm Y tế, nhân viên y tế thôn, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và các lực lượng tham gia Chiến dịch về quy trình thu thập, chuẩn hóa, cập nhật và liên thông dữ liệu sức khỏe.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị cung cấp phần mềm và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình triển khai.
8. Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện
UBND xã tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện Chiến dịch tại Trạm Y tế, các thôn và các đơn vị có liên quan; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 
Trạm Y tế thực hiện theo dõi, rà soát, đối chiếu hằng ngày tiến độ cập nhật, tình trạng liên thông dữ liệu; kịp thời xử lý các hồ sơ lỗi, chưa đồng bộ hoặc chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID; chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh. 
Kết quả triển khai Chiến dịch là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong năm 2026.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế 
Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các thôn và các đơn vị có liên quan. 
Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí gắn với việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; tham mưu UBND xã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ Chiến dịch. 
Thực hiện thu thập, chuẩn hóa, cập nhật, ký số và liên thông đầy đủ dữ liệu khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo đúng quy định; bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ, không để tồn đọng. 
Theo dõi, rà soát, kiểm tra chất lượng dữ liệu hằng ngày; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các trường hợp dữ liệu chưa đồng bộ, sai thông tin hoặc chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID. 
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Trạm Y tế, nhân viên y tế thôn và các lực lượng tham gia Chiến dịch. 
Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND xã và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
2. Công an xã
Phối hợp với Trạm Y tế trong việc đối soát thông tin công dân, số định danh cá nhân và dữ liệu dân cư phục vụ tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử. 
Hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2; hỗ trợ xử lý các trường hợp chưa xác thực hoặc thông tin chưa thống nhất giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu khám sức khỏe. 
Phối hợp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai Chiến dịch. 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã
Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.
Phối hợp tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên theo quy định.
4. Phòng Văn hóa - Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xây dựng nội dung tuyên truyền; hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. 
Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã, mạng xã hội và các hình thức truyền thông phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tích cực tham gia Chiến dịch
5. Phòng Kinh tế
Trên cơ sở đề xuất của Trạm Y tế và các đơn vị liên quan, tham mưu phương án kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. 
6. Các trường học trên địa bàn
Phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID. 
Phối hợp với Trạm Y tế trong tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh và cập nhật dữ liệu sức khỏe theo quy định.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội
Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các đợt khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. 
Phát huy vai trò của các mô hình tự quản, tổ chức hội và lực lượng tình nguyện trong việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin.
8. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận các thôn
Phối hợp rà soát, lập danh sách người dân tham gia khám sức khỏe theo kế hoạch; thông báo thời gian, địa điểm khám đến từng hộ gia đình. 
Phối hợp với Trạm Y tế, Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. 
Theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai tại địa bàn; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về UBND xã để xem xét, giải quyết.
9. Tổ chuyển đổi số cộng đồng
Phối hợp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID; hướng dẫn tra cứu và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. 
Hỗ trợ người dân kiểm tra việc hiển thị thông tin trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn khắc phục các lỗi thông thường và phối hợp xử lý các trường hợp phát sinh. 
10. Nhân viên y tế thôn
Phối hợp rà soát, cập nhật thông tin người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe theo kế hoạch. 
Hỗ trợ Trạm Y tế trong quá trình tổ chức các đợt khám sức khỏe tại cộng đồng; hướng dẫn người dân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thực hiện các thủ tục theo quy định. 
 Phối hợp theo dõi, quản lý sức khỏe người dân sau khám; kịp thời phản ánh các trường hợp cần được quản lý, theo dõi hoặc chuyển tuyến.
11. Chế độ thông tin, báo cáo
Các cơ quan, đơn vị, các thôn và các lực lượng được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch; định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Trạm Y tế xã trước 15 giờ thứ Sáu hằng tuần để tổng hợp. 
Trạm Y tế xã có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch theo mốc 50 ngày, 100 ngày và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Y tế. 
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị và các thôn kịp thời báo cáo UBND xã (qua Trạm Y tế xã) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết./.
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