## Ngày 30
PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯƠNG ĐÔ
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Hương Đô)
TT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Kết quả
1 | Quán triệt, triển khai Kế hoạch; chỉ đạo, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay tại cơ quan, đơn vị | Các phòng, ngành, đơn vị liên quan | Tháng 8/2026 | Thường xuyên | Báo cáo (biên bản gửi kèm)
2 | Rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công | Văn phòng HĐND và UBND xã | Tháng 8/2026 | 20/8/2026 | Quy chế; niêm yết công khai
3 | Kê khai, công khai tài sản, thu nhập; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt | Văn phòng HĐND và UBND xã; các cơ quan, đơn vị | Trong năm 2026 | Thường xuyên | Bản kê khai; báo cáo
4 | Tiếp nhận, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị liên quan PCTNLPTC | Văn phòng HĐND và UBND xã | Thường xuyên | Thường xuyên | Kết quả xử lý
5 | Rà soát, lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản công, trụ sở, đất đai dôi dư sau sắp xếp 03 đơn vị (Hương Trà, Lộc Yên, Hương Đô) | Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND | Tháng 8/2026 | 31/12/2026 | Phương án; quyết định xử lý
6 | Rà soát công trình, dự án đầu tư công chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn | Phòng Kinh tế | Tháng 8/2026 | 30/10/2026 | Báo cáo
7 | Công khai minh bạch khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế; thực hành tiết kiệm tại Trạm Y tế | Trạm Y tế xã | Thường xuyên | Thường xuyên | Báo cáo
8 | Tuyên truyền PCTNLPTC trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang TTĐT xã | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã | Thường xuyên | Thường xuyên | Tin, bài tuyên truyền
9 | Giáo dục đạo đức, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí; công khai thu chi trong nhà trường | Các trường trên địa bàn xã | Năm học 2026-2027 | Thường xuyên | Báo cáo
10 | Giám sát cộng đồng việc quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai tại địa bàn dân cư | Các thôn | Thường xuyên | Thường xuyên | Biên bản kiểm tra, giám sát
11 | Giám sát, việc quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, đầu tư công | Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể | Thường xuyên | Thường xuyên | Báo cáo của đoàn giám sát
12 | Tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) | Văn phòng HĐND và UBND (Cơ quan thường trực) | Ngày 15 của hằng tháng; ngày 15 của tháng cuối các quý; | Trước ngày 20 | Báo cáo